## Revisión Planes de Mejora
PLAN DE MEJORA DEL TITULO
REVISIÓN DE RECOMENDACIONES/ACCIONES DE MEJORA EN INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS
Nº | ID | DESCRIPCIÓN | CURSO | TIPO DE INFORME | SUBCRITERIO | ÁMBITO | CALENDARIO | ESTADO | JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO | IMPACTO
1 | FV2101 | Incrementar la duración del Grado en Veterinaria | 2019/2020 | Autoinforme | 1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título | - G. en Veterinaria | 2024-09-01 | Sin iniciar | Desde la conferencia de decanos se viene trabajando desde hace algunos años para lograr el incremento del Grado en Veterinaria hasta los 330 créditos. Se ha logrado la implicación de los estudiantes, y se continúan manteniendo reruniones con las organismos implicados. | Adaptación del Título a la Directiva Europea. Mayor posibilidad de optatividad. Intensificación de la formación en áreas específicas del curriculum. Mayor dedicación del estudiante a las actividades clínicas.
2 | FV2102 | Desarrollo el Plan de mejora de SGIC y elaboración del manual del SIGC la Facultad de Veterinaria | 2019/2020 | Autoinforme | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2023-09-01 | En implantación | El Plan de Mejora del SGIC se viene ejecutando adecuadamente según lo recogido en el documento elaborado para la Acreditación institucional de la Facultad de Veterinaria. - Se está Plan Estratégico 2022-2025 - Se ha incrementado la dotación de personal docente e investigador joven - Se ha mejorado la difusión del SGIC, incrementándose la participación de los colectivos implicados La elaboración del manual del SGIC de la Facultad se ha visto demorado debido a la publicación reciente (Noviembre 2021) del Manual de Calidad de la ULE. En él se detallan los ocho procesos del Sistema de Garantía Interna de Calidad, y su correspondencia con los Criterios y Directrices de Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) y con los criterios y subcriterios de la ACSUCYL | Facilitar el seguimiento y la renovación de la acreditación del centro, con suficiente garantía para superar los procesos de evaluación. Especificar los procedimientos de calidad así como las Instrucciones registros documentales relacionados con el SGIC.
3 | FV2103 | Estimular la participación de los estudiantes en la política, objetivos y despliegue de SGIC de la Facultad de Veterinaria, en el PAT, en las encuestas de evaluación docente y de satisfacción con el Título. | 2019/2020 | Autoinforme | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2023-09-01 | En implantación | La participación del estudiante en los procesos del SGIC se mantiene en niveles aceptables, aunque es un aspecto que debe continuar mejorando, a pesar de las dificultades que a lo largo de los distintos cursos han ido surgiendo. Es destacable el incremento de la participación de los egresados en las encuestas, obteniéndose así información muy significativa a tener en cuenta en el seguimiento y mejora de los Títulos de la Facultad. | Proporcionar una información más contrastada, que permita detectar áreas de mejora en las que se requieren actuaciones concretas, así como promover iniciativas para potenciar la calidad de la docencia y la prestación de servicios de la Facultad
4 | FV2104 | Implicación del colectivo de empleadores en los procesos de calidad y de la Facultad | 2019/2020 | Autoinforme | 4.3. Inserción laboral | F. VETERINARIA | 2022-12-01 | Concluida
5 | FV2105 | Revisar competencias relacionadas con el trabajo en grupo, expresión oral, liderazgo, pensamiento crítico, o habilidades para el manejo de la información | 2019/2020 | Autoinforme | 1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título | F. VETERINARIA | 2023-12-01 | En implantación | Durante el curso 2022-23 se iniciará una experiencia piloto de formación de los alumnos en soft skills en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes y el Vivero de Empresas de la ULE debido al interés del alumnado en estas herramientas y habilidades | Mejorar la adquisición de habilidades y competencias sociales de gran importancia en el desarrollo de su trabajo
6 | FV2106 | Mejorar los resultados académicos del primer curso del Grado, reduciendo la tasa de abandon | 2019/2020 | Autoinforme | 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo | - G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 2024-10-01 | En implantación | Se han comenzado a analizar en consejos de curso y en sesiones del PAT las causas del abandono. Se ha contactado con el profesorado de algunas asignaturas con menor grado de aprobados para mejorar el rendimiento. En sesiones de puertas abiertas online se está incidiendo cada año en resaltar que se trata de un Grado de Ciencias y no de Ciencias de la Salud como algunos alumnos piensan al matricularse | Solventar los problemas de rendimiento de asignaturas problemáticas y mejorar la información general sobre el grado contribuyendo a una mejor selección por parte de los alumnos y a una reducción de la tasa de abandono sobre todo en el primer curso
7 | FV2107 | Planteamiento y elaboración de un Máster de formación permanente | 2016/2017 | Autoinforme | 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo | F. VETERINARIA | 2024-09-01 | Sin iniciar | Una propuesta de diseño para el Máster de especialización en medicina, producción y sanidad de rumiantes se ha presentado a los Directores de Departamento, se han realizado reuniones con profesionales del sector, pero se deben extender a empresas ganaderas, farmacéuticas, de producción de carne y leche hasta llegar a un diseño concreto | Oferta formativa de posgrado atractiva para los graduados en Veterinaria
8 | FV2108 | Reorganización de los contenidos de los módulos formativos del MUVCTA | 2019/2020 | Autoinforme | 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo | - M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 2022-09-01 | Concluida | Se ha solicitado la extinción el título
9 | FV2109 | Seguimiento y análisis del Plan Estratégico 2015-2020 de la FVULE | 2018/2019 | Informe Externo Acreditación Institucional | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2023-01-01 | Concluida |  | Verificar el grado de cumplimiento del Plan Estratégico para abordar la elaboración de un nuevo Plan que dé continuidad al actual
10 | FV2110 | Elaboración del Plan Estratégico 2022-2024 de la FVULE | 2018/2019 | Informe Externo Acreditación Institucional | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2023-03-01 | En implantación | Aunque la mayor parte de las acciones de mejora propuestas en los objetivos estratégicos del Plan 2015-2020 se han cumplimentado, se ha elaborado el correspondiente al periodo 2022-2024, que recoge los ejes estratégicos principales, incluyendo en este caso los referentes al sistema de garantía de calidad. De cualquier modo, la publicación de este Plan 2021-2025 se ha retrasado debido al periodo de pandemia Por otra parte, la Universidad de León está organizando su planificación estratégica anual, por lo que se pretenden alinear los objetivos y planes de actuación del Centro con los de la ULE. | Refuerzo de la cultura de la calidad en la FVULE Mantenimiento del nivel de calidad exigible a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León como centro de referencia en Castilla y León Consecución de la excelencia en el programa formativo del Grado en Veterinaria, Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Posgrado y en la actividad investigadora de la FVULE Contribución a la consecución de la renovación de la acreditación europea (EAEVE) de la FVULE en 2024.
11 | FV2111 | Participación de los grupos de interés en la política y objetivos de calidad de la FVULE | 2018/2019 | Informe Externo Acreditación Institucional | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2023-10-01 | En implantación | Se ha desarrollado este plan, aunque en el momento actual no se han alcanzado los resultados deseados. Aunque la participación de los estudiantes en el Plan de acción tutorial se ha reforzado, el nivel de respuesta a las encuestas de satisfacción se mantiene en niveles que aún se consideran bajos | Incremento del grado de participación del personal docente, personal de apoyo y estudiantes en las encuestas de satisfacción Refuerzo del grado de participación de los estudiantes en el Plan de Acción Tutorial. Obtención de información relevante de la los grupos de interés internos y externos. Planteamiento de objetivos y acciones de mejora en base a una información más amplia y contrastada, y consecuente con los datos proporcionados por la misma
12 | FV2112 | Consolidación del despliegue del Sistema de Garantía Interno de Calidad de la FVULE | 2018/2019 | Informe Externo Acreditación Institucional | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2022-09-01 | En implantación | El Plan de Mejora del SGIC se viene ejecutando adecuadamente según lo recogido en el documento elaborado para la Acreditación institucional de la Facultad de Veterinaria. | Aumento en la eficacia del SGIC del Centro Supervisión del Manual del SGIC Mejora de la calidad de los programas formativos de la FVULE Potenciación del conocimiento y difusión interna del SGIC de la FVULE.
13 | FV2113 | Revisión y eficacia de los Indicadores de Calidad de la FVULE | 2018/2019 | Informe Externo Acreditación Institucional | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2021-06-01 | Concluida
14 | FV2114 | Dotación de Personal Docente de la FVULE | 2018/2019 | Informe Externo Acreditación Institucional | 3.1. Personal académico | F. VETERINARIA | 2022-12-01 | En implantación | El personal docente de la FVULE de nueva incorporación se ha incrementado notablemente en los últimos cursos, aunque las jubilaciones previstas en los próximos años requieren de una continuidad y potenciación de la dotación de PDI en la Facultad. | Garantía de una plantilla docente estable y cualificada de la FVULE durante los próximos años. Reducción del efecto de la pérdida de personal docente por jubilación, prevista en la FVULE
15 | FV2115 | Difusión a través de la web del SGIC de la FVULE | 2018/2019 | Informe Externo Acreditación Institucional | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | 2022-12-01 | Concluida | La página web de la Facultad ha reforzado la información sobre el SGIC del centro. Se seguirá trabajando para conformar un entorno atractivo, y con mayor información de este apartado en la web de la Facultad. | Mejora de la difusión y conocimiento del SGIC de la FVULE. Incremento de la implicación de los colectivos de la FVULE en la política de calidad de la FVULE.
Oficina de Evaluación y Calidad

## Plan de mejora actual
PLAN DE MEJORA DEL TITULO
PROPUESTAS DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA
Nº | ID | DESCRIPCIÓN | SUBCRITERIO | ÁMBITO | RESPONSABLE | CALENDARIO | INDICADORES
1 | 222301 VET | Incrementar la duración del Grado en Veterinaria | 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo | - G. en Veterinaria | Conferencia de Decanos Autoridades oficiales estatales en materia de educación superior Equipo Decanal Junta de Facultad | 2024-09-01 | Publicación de La resolución oficial de la Titulación de Graduado en Veterinaria
2 | 222302 VET 222303 CTA | Desarrollo el Plan de mejora de SGIC y elaboración del manual del SIGC de la Facultad de Veterinaria | 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) | F. VETERINARIA | Equipo Decanal Oficina de Evaluación y Calidad Vicerrectorado de Actividad Académica | 2022-09-01 | Manual del SIGC – publicación en la página web Apartado de “Calidad”
3 | 222303 VET 222304 CTA | Estimular la participación de los estudiantes en la política, objetivos y despliegue de SGIC de la Facultad de Veterinaria, en el PAT, en las encuestas de evaluación docente y de satisfacción con el Título. | 2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa | F. VETERINARIA | Equipo Decanal Comisión Calidad de la Facultad Oficina de Evaluación y Calidad Vicerrectorado de Actividad Académica | 2022-09-01 | Aumento significativo de los porcentajes de participación de los estudiantes en las encuestas de evaluación y en el Plan de Acción Tutorial
4 | 222304 VET | Renovación de equipamiento docente: adquisión de nuevos equipos para mejorar la docencia práctica de las asignaturas de HISA, TA, Microbiología, Enfermedades Infecciosas | 3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje | - G. en Veterinaria | Equipo Decanal Directores de Departamento | 2023-09-01 | Incremento del grado de satisfacción de los egresados con el título
5 | 222305 VET | Mejorar las destrezas y habilidades clínicas de los/las estudiantes. Las competencias definidas por la EAEVE, se centran en procedimientos prácticos por parte de los alumnos, que incluyen actividades diagnósticas, preventivas y terapéuticas relevantes en las diferentes especies. Se trata de pacientes individuales, rebaños y unidades de producción y animales normales en un entorno clínico. Las actividades prácticas propedéuticas, de diagnóstico, terapéuticas y quirúrgicas en cadáveres, órganos y maniquíes de animales también se clasifican como capacitación clínica, pero no reemplazan la capacitación práctica en pacientes vivos. | 4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos | - G. en Veterinaria | Equipo Decanal Comsión de Docencia Consejos de Curso | 2023-09-01 | Incremento del grado de satisfacción de los egresados con el título
6 | 222306 VET | Información sobre salidas profesionales | 4.3. Inserción laboral | - G. en Veterinaria | Equipo Decanal Profesora responsable de Introducción a la Profesión Veterinaria | 2023-09-01 | Incremento del grado de satisfacción de los egresados con el título
7 | 222301 CTA | Revisar competencias relacionadas con el trabajo en grupo, expresión oral, liderazgo, pensamiento crítico, o habilidades para el manejo de la información | 1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título | - G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Equipo Decanal - Comisión Calidad de la Facultad - Oficina de Evaluación y Calidad Vicerrectorado de Actividad Académica - Profesorado implicado en el Grado | 2024-09-01 | Aumento de los porcentajes de satisfacción de los egresados con esas competencias del título
8 | 222305 CTA | Mejorar los resultados académicos del primer curso del Grado, reduciendo la tasa de abandono | 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo | - G. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Equipo Decanal - Comisión Del Grado de CTA - Comisión de Curso | 2024-09-01 | Reducción de la tasa de abandono del Grado e incremento de la tasa de Graduación
9 | 222302 CTA | Mejorar la movilidad e internacionalización del Grado | 4.5. Proyección exterior del título | F. VETERINARIA | Equipo Decanal Coordinadores de Movilidad Nacional e Internacional de la Facultad. Oficina de Relaciones Internacionales de la ULE Vicerrectorado de Relaciones Internacionales | 2024-12-01 | Incremento del número de convenios y de alumnos en programas de movilidad
10 | 222301 MVCTA | Planteamiento y elaboración de un Máster de formación permanente de la Facultad de Veterinaria | 1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo | - M.U. en Invest. en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Comisión Académica Decanato | 2024-12-01 | Elaboración de la modificación de la Memoria de Verificación del máster en medicina, producción y sanidad de rumiantes
Oficina de Evaluación y Calidad
Note on B3: Identificador de la acción: Código único utilizado para referirse a la acción de mejora

## Improvement Plans Review
TITLE IMPROVEMENT PLAN
REVIEW OF RECOMMENDATIONS/IMPROVEMENT ACTIONS IN INTERNAL AND EXTERNAL REPORTS
No. | ID | DESCRIPTION | COURSE | REPORT TYPE | SUB-CRITERION | AMBIT | CALENDAR | STATE | JUSTIFICATION OF THE STATE | IMPACT
1 | FV2101 | Increase the duration of the Degree in Veterinary Medicine | 2019/2020 | Self-report | 1.1. Validity of the academic, scientific and professional interest of the title | - G. in Veterinary Medicine | 2024-09-01 | Not started | The conference of deans has been working for some years to increase the Degree in Veterinary Medicine to 330 credits. The involvement of the students has been achieved, and meetings continue to be held with the organizations involved. | Adaptation of the Title to the European Directive. Greater possibility of optivity. Intensification of training in specific areas of the curriculum. Greater dedication of the student to clinical activities.
2 | FV2102 | Development of the SGIC improvement plan and preparation of the SGIC manual for the Faculty of Veterinary Medicine | 2019/2020 | Self-report | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2023-09-01 | In implementation | The SGIC Improvement Plan has been properly executed as stated in the document prepared for the institutional Accreditation of the Faculty of Veterinary Medicine. - The 2022-2025 Strategic Plan is being implemented - The number of young teaching and research staff has been increased - The dissemination of the QMS has been improved, increasing the participation of the groups involved The preparation of the Faculty's QMS manual has been delayed due to to the recent publication (November 2021) of the ULE Quality Manual. It details the eight processes of the Internal Quality Assurance System, and their correspondence with the Criteria and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) and with the criteria and sub-criteria of the ACSUCYL. | Facilitate the monitoring and renewal of the center's accreditation, with sufficient guarantee to pass the evaluation processes. Specify the quality procedures as well as the Documentary Record Instructions related to the QMS.
3 | FV2103 | Stimulate student participation in the policy, objectives and deployment of SGIC of the Faculty of Veterinary Medicine, in the PAT, in teaching evaluation surveys and satisfaction with the Degree. | 2019/2020 | Self-report | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2023-09-01 | In implementation | Student participation in the SGIC processes remains at acceptable levels, although it is an aspect that must continue to improve, despite the difficulties that have arisen throughout the different courses. The increase in participation of graduates in the surveys is notable, thus obtaining very significant information to take into account in the monitoring and improvement of the Faculty's Degrees. | Provide more contrasted information, which allows detecting areas of improvement in which specific actions are required, as well as promoting initiatives to enhance the quality of teaching and the provision of services of the Faculty
4 | FV2104 | Involvement of the group of employers in quality processes and the Faculty | 2019/2020 | Self-report | 4.3. Job insertion | F. VETERINARY | 2022-12-01 | Completed
5 | FV2105 | Review skills related to group work, oral expression, leadership, critical thinking, or information management skills | 2019/2020 | Self-report | 1.1. Validity of the academic, scientific and professional interest of the title | F. VETERINARY | 2023-12-01 | In implementation | During the 2022-23 academic year, a pilot experience will begin to train students in soft skills in collaboration with the Vice-rector for Students and the ULE Business Incubator due to the interest of students in these tools and skills. | Improve the acquisition of social skills and competencies of great importance in the development of your work
6 | FV2106 | Improve the academic results of the first year of the Degree, reducing the dropout rate | 2019/2020 | Self-report | 1.2. Implementation and academic management of the training program | - G. in Food Science and Technology | 2024-10-01 | In implementation | The causes of dropout have begun to be analyzed in course councils and in PAT sessions. The teachers of some subjects with lower passing rates have been contacted to improve performance. In online open door sessions each year, emphasis is placed on highlighting that it is a Science Degree and not Health Sciences as some students think when enrolling. | Solve performance problems in problematic subjects and improve general information about the degree, contributing to better selection by students and a reduction in the dropout rate, especially in the first year.
7 | FV2107 | Approach and preparation of a Master of permanent training | 2016/2017 | Self-report | 1.2. Implementation and academic management of the training program | F. VETERINARY | 2024-09-01 | Not started | A design proposal for the Master of specialization in medicine, production and health of ruminants has been presented to the Department Directors, meetings have been held with professionals in the sector, but they must be extended to livestock, pharmaceutical, meat production and milk until reaching a specific design | Attractive postgraduate training offer for Veterinary Medicine graduates
8 | FV2108 | Reorganization of the contents of the MUVCTA training modules | 2019/2020 | Self-report | 1.2. Implementation and academic management of the training program | - MU in Invest. in Veterinary Medicine and Food Science and Technology | 2022-09-01 | Completed | The title has been requested to be terminated
9 | FV2109 | Monitoring and analysis of the FVULE Strategic Plan 2015-2020 | 2018/2019 | External Report Institutional Accreditation | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2023-01-01 | Completed |  | Verify the degree of compliance with the Strategic Plan to address the development of a new Plan that gives continuity to the current one
10 | FV2110 | Preparation of the FVULE Strategic Plan 2022-2024 | 2018/2019 | External Report Institutional Accreditation | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2023-03-01 | In implementation | Although most of the improvement actions proposed in the strategic objectives of the 2015-2020 Plan have been completed, the one corresponding to the period 2022-2024 has been prepared, which includes the main strategic axes, including in this case those referring to the Quality guarantee. In any case, the publication of this 2021-2025 Plan has been delayed due to the pandemic period. On the other hand, the University of León is organizing its annual strategic planning, so it aims to align the Center's objectives and action plans with those of the ULE. | Reinforcement of the culture of quality at the FVULE Maintenance of the level of quality required by the Faculty of Veterinary Medicine of the University of León as a reference center in Castilla y León Achievement of excellence in the training program of the Degree in Veterinary Medicine, Degree in Science and Food Technology and Postgraduate and in the research activity of the FVULE Contribution to the achievement of the renewal of the European accreditation (EAEVE) of the FVULE in 2024.
11 | FV2111 | Participation of interest groups in the quality policy and objectives of the FVULE | 2018/2019 | External Report Institutional Accreditation | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2023-10-01 | In implementation | This plan has been developed, although at present the desired results have not been achieved. Although student participation in the Tutorial Action Plan has been reinforced, the level of response to satisfaction surveys remains at levels that are still considered low. | Increase in the degree of participation of teaching staff, support staff and students in satisfaction surveys. Reinforcement of the degree of student participation in the Tutorial Action Plan. Obtaining relevant information from internal and external interest groups. Establishment of objectives and improvement actions based on broader and more contrasted information, and consistent with the data provided by it
12 | FV2112 | Consolidation of the deployment of the FVULE Internal Quality Assurance System | 2018/2019 | External Report Institutional Accreditation | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2022-09-01 | In implementation | The SGIC Improvement Plan has been properly executed as stated in the document prepared for the institutional Accreditation of the Faculty of Veterinary Medicine. | Increase in the effectiveness of the Center's QMS Supervision of the QMS Manual Improvement in the quality of the FVULE training programs Strengthening knowledge and internal dissemination of the FVULE QMS.
13 | FV2113 | Review and effectiveness of the FVULE Quality Indicators | 2018/2019 | External Report Institutional Accreditation | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2021-06-01 | Completed
14 | FV2114 | FVULE Teaching Staff Provision | 2018/2019 | External Report Institutional Accreditation | 3.1. Academic staff | F. VETERINARY | 2022-12-01 | In implementation | The newly incorporated FVULE teaching staff has increased significantly in recent years, although the retirements planned in the coming years require continuity and strengthening of the PDI staff at the Faculty. | Guarantee of a stable and qualified teaching staff at FVULE for the coming years. Reduction of the effect of the loss of teaching staff due to retirement, provided for in the FVULE
15 | FV2115 | Dissemination through the FVULE SGIC website | 2018/2019 | External Report Institutional Accreditation | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | 2022-12-01 | Completed | The Faculty's website has reinforced information about the center's SGIC. Work will continue to create an attractive environment, and with more information about this section on the Faculty's website. | Improving the dissemination and knowledge of the FVULE SGIC. Increased involvement of the FVULE groups in the FVULE quality policy.
Oficina de Evaluación y Calidad

## Current improvement plan
TITLE IMPROVEMENT PLAN
PROPOSALS FOR NEW IMPROVEMENT ACTIONS
No. | ID | DESCRIPTION | SUB-CRITERION | AMBIT | RESPONSIBLE | CALENDAR | INDICATORS
1 | 222301 VET | Increase the duration of the Degree in Veterinary Medicine | 1.2. Implementation and academic management of the training program | - G. in Veterinary Medicine | Conference of Deans Official state authorities in matters of higher education Dean's Team Faculty Board | 2024-09-01 | Publication of the official resolution of the Graduate Degree in Veterinary Medicine
2 | 222302 VET 222303 CTA | Development of the SGIC improvement plan and preparation of the SGIC manual of the Faculty of Veterinary Medicine | 2.2. Internal quality assurance system (SGIC) | F. VETERINARY | Dean's Team Evaluation and Quality Office Vice-rector for Academic Activity | 2022-09-01 | IACS Manual – publication on the website “Quality” Section
3 | 222303 VET 222304 CTA | Stimulate student participation in the policy, objectives and deployment of SGIC of the Faculty of Veterinary Medicine, in the PAT, in teaching evaluation surveys and satisfaction with the Degree. | 23. Evolution of the title based on external evaluation reports | F. VETERINARY | Dean's Team Faculty Quality Commission Office of Evaluation and Quality Vice-Rector for Academic Activity | 2022-09-01 | Significant increase in student participation percentages in evaluation surveys and in the Tutorial Action Plan
4 | 222304 VET | Renewal of teaching equipment: acquisition of new equipment to improve practical teaching of the subjects of HISA, TA, Microbiology, Infectious Diseases | 3.2. Learning support resources | - G. in Veterinary Medicine | Dean's Team Department Directors | 2023-09-01 | Increase in the degree of satisfaction of graduates with the degree
5 | 222305 VET | Improve the clinical skills and abilities of students. The competencies defined by EAEVE focus on practical procedures by students, which include diagnostic, preventive and therapeutic activities relevant to different species. These are individual patients, herds and production units and normal animals in a clinical setting. Hands-on propaedeutic, diagnostic, therapeutic, and surgical activities on animal cadavers, organs, and manikins are also classified as clinical training, but do not replace hands-on training on live patients. | 4.1. Achievement of intended learning outcomes | - G. in Veterinary Medicine | Dean's Team Teaching Commission Course Councils | 2023-09-01 | Increase in the degree of satisfaction of graduates with the degree
6 | 222306 VET | Information about professional opportunities | 4.3. Job insertion | - G. in Veterinary Medicine | Dean's Team Professor responsible for Introduction to the Veterinary Profession | 2023-09-01 | Increase in the degree of satisfaction of graduates with the degree
7 | 222301 CTA | Review skills related to group work, oral expression, leadership, critical thinking, or information management skills | 1.1. Validity of the academic, scientific and professional interest of the title | - G. in Food Science and Technology | Dean's Team - Faculty Quality Commission - Evaluation and Quality Office Vice-rector for Academic Activity - Faculty involved in the Degree | 2024-09-01 | Increase in the percentages of satisfaction of graduates with these degree competencies
8 | 222305 CTA | Improve the academic results of the first year of the Degree, reducing the dropout rate | 1.2. Implementation and academic management of the training program | - G. in Food Science and Technology | Dean's Team - CTA Degree Commission - Course Commission | 2024-09-01 | Reduction in the degree dropout rate and increase in the Graduation rate
9 | 222302 CTA | Improve the mobility and internationalization of the Degree | 4.5. Exterior projection of the title | F. VETERINARY | Dean's Team National and International Mobility Coordinators of the Faculty. ULE International Relations Office Vice-rector for International Relations | 2024-12-01 | Increase in the number of agreements and students in mobility programs
10 | 222301 MVCTA | Approach and development of a Master of permanent training of the Faculty of Veterinary Medicine | 1.2. Implementation and academic management of the training program | - MU in Invest. in Veterinary Medicine and Food Science and Technology | Dean's Academic Committee | 2024-12-01 | Preparation of the modification of the Verification Report of the master's degree in medicine, production and health of ruminants
Oficina de Evaluación y Calidad
Note on B3: Action identifier: Unique code used to refer to the improvement action